Дорожная карта РКПМО по направлению

«Развитие региональной  сети общеобразовательных учреждений»

в МОУ СОШ № 3 г. Шатуры в 2008 году

| Сроки | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Январь-декабрь | 1. Организация работы с родительской общественностью и местным сообществом. | Крупинов В.В. |
|  | 2. Переподготовка директора школы: менеджер образование в ГОУ МО ВПО АСОУ | Крупинов В.В. |
| Январь- июнь | 1. Подача заявки на повышение квалификации педагогов, которым необходимо пройти курсовую подготовку и которым необходимо переквалифицироваться в связи с оптимизацией сети. | Рысина Е.П. Данильцева Н.М. |
|  | 2. Подача заявки на ремонт и поставки для школы. | Крупинов В.В. Глушкова О.В. |
| Май | Проведение общешкольного и классных родительских собраний и педагогического совета. | Крупинов В.В. |
| Май-август | Комплектование классов школы в соответствии с нормативами на новый учебный год | Крупинов В. В. Рысина Е. П. Данильцева Н. М. |
| Июнь- сентябрь | 1. Проведение ремонтных работ. | Крупинов В.В. Глушкова О.В. |
|  | 2. Приемка и запуск оборудования. | Крупинов В.В. Глушкова О.В. |
| Август-сентябрь | 1. Проведение общешкольного родительского собрания, встреч с местным обществом, заседаний Совета учреждения. | Крупинов В.В. |
| Ноябрь- декабрь | 1. Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности | Крупинов В.В. Трушин О.Д. |
| Декабрь | 1. Анализ результативности развития сети | Крупинов В.В. Рысина Е.П. Данильцева Н.М. |